|  |
| --- |
|  |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УФНС России

по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Литова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**План проведения публичного мероприятия** **УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по вопросам правоприменительной практики налоговых органов и соблюдения обязательных требований при проведении контрольно-надзорной деятельности по теме: «Правоприменительная практика по соблюдению обязательных требований при проведении выездных налоговых проверок. Права и обязанности налогоплательщиков»**

**07.12.2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, контрольное событие** | **Форма (формат) реализации** | **Сроки реализации мероприятия** | **Исполнители**  |
| 1 | Определение тематик, дат, места (зала) проведения публичных мероприятий, формирование квартального плана-графика публичных обсуждений, его утверждение и размещение в разделе «О ФНС России» подраздел «Контрольно-надзорная деятельность» | План-график | Не позднее 25.10.2018  | Нашатырев П.О.Замородских Ю.В.,Голоктионова Л.А.  |
| 2 | Решение необходимых организационно-технических вопросов для проведения публичного обсуждения  | Работы по плану |  |  |
| 2.1. | Обеспечение мест (зала) | Подготовка письма, согласование даты  | Не позднее 05.11.2018 | Васильева Т.П.,Нашатырев П.О., Замородских Ю.В.,Голоктионова Л.А. |
| 2.2. | *Встреча и регистрация гостей (в холле):* | Работы по плану | 07.12.2018 | Васильева Т.П. |
| 2.2.1 | Стол регистрации в холле зала (2-3 человека) | 07.12.2018 | Васильева Т.П. |
| 2.2.2 | Таблички «Регистрация участников» 2 шт. | Подготовка до 27.11.2018 | Нашатырев П.О. |
| 2.2.3 | Лист регистрации (для троих человек, осуществляющих регистрацию) | Распечатка 27.11.2018 | Васильева Т.П. |
| 2.2.4 | Распечатка анкет для заполнения участниками публичных слушаний.Выдача анкет для заполнения участниками публичных слушаний | Распечатка до 27.11.2018Выдача 07.12.2018 | Васильева Т.П. |
| 2.2.5 | Распечатка и выдача буклета или регламента  | Распечатка до 27.11.2018Выдача 07.12.2018 | Васильева Т.П. |
| 2.3. | *Размещение в зале:* |  | Васильева Т.П., Нашатырев П.О., Замородских Ю.В.,Голоктионова Л.А. |
| 2.3.1 | *Президиум:* |  |  |
| 2.3.1.1 | Таблички с участниками | Подготовка до 27.11.2018 | Васильева Т.П., Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А.Нашатырев П.О. |
| 2.3.1.2 | Вода, письменные ручки | Подготовка до 27.11.2018 |
| 2.3.1.3 | Регламент публичных обсуждений | Распечатка до 27.11.2018 |
| 2.3.1.4 | Презентации к докладам в цветном варианте | Распечатка до 30.11.2018 |
| 2.3.2. | *Встреча гостей в зале, направление для рассадки (ближе к президиуму*) в коридоре и в холле сотрудники Межрайонной ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в форме | 07.12.2018 | Васильева Т.П., Нашатырев П.О.,Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А. |
| 2.4. | *В зале:* |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечение возможности задать вопрос с места с помощью микрофона или иных технических средств (у каждого прохода микрофон) | До 05.12.2018 | Васильева Т.П., Зиновьева О.Н. |
| 2.4.2 | Обеспечение видеозаписи публичного обсуждения (при наличии возможности) | До 05.12.2018 | Васильева Т.П., Зиновьева О.Н. |
| 2.4.3 | Возможность демонстрации слайдов и видеоролика | До 05.12.2018 | Васильева Т.П., Зиновьева О.Н. |
| 2.4.4 | Определение размещения символики, посвященной Реформе контрольно-надзорной деятельности (на сцене, в холле) | До 05.12.2018 | Нашатырев П.О. |
| 2.4.5. | Сбор анкет у гостей при выходе из зала | 07.12.2018 | Васильева Т.П., Нашатырев П.О., Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А. |
| 3. | Составить список приглашенных участников публичных обсуждений |  | До 13.11.2018 | Нашатырев П.О.,Васильева Т.П.,Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А. |
| 3.1. | Направление приглашений для участия в публичном обсуждении с указанием даты ответа (по списку)  | Рассылка писем | С 16.11.2018 по 20.11.2018 | Васильева Т.П.,Нашатырев П.О., Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А. |
| 3.2. | Собрать предварительное количество участников публичных обсуждений | Получение информации | До 28.11.2017 | Васильева Т.П.,Нашатырев П.О., Замородских Ю.В.,Голоктионова Л.А. |
| 3.3. | Получение ответа от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | Направление приглашения  | До 28.11.2018 | Нашатырев П.О. |
| 4 | Информирование о проведении Мероприятия - в разделе «О ФНС России» подраздел «Контрольно-надзорная деятельность», а также в виде региональной новости в разделе «Новости» регионального блока официального сайта Федеральной налоговой службы. Информация должна содержать дату, время и место проведения Мероприятия, а также адрес электронной почты для направления вопросов для обсуждения на соответствующем Мероприятии и срок их приема.  | Новость на сайт | 16.11.2018 | Нашатырев П.О. |
| 5. | Создание адреса электронной почты для направления вопросов для обсуждения |  | До 09.11.2018 | Зиновьева О.Н. |
| 6. | Окончание приема вопросов для проведения публичного обсуждения, удаление почтового ящика | Закрытие почтового ящика | 29.11.2018 | Зиновьева О.Н. |
| 7 | Подготовка докладов и слайдов | Доклад и слайд | До 23.11.2018 | Косинцева Ю.В., Васильева Т.П.,Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А., Бусел Н.В., Нашатырев П.О. |
| 8 | Размещение докладов на сайте | Доклад в формате Word | 12.12.2018 | Нашатырев П.О.(доклады: Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А., Бусел Н.В., Нашатырев П.О.) |
| 9 | Подбор видеороликов для трансляции |  | До 15.11.2018 | Нашатырев П.О., Замородских Ю.В.,Голоктионова Л.А. |
| 10 | Подготовка ответов на полученные вопросы.Кроме того, учитываются вопросы, ответы на которые не были предоставлены на прошедшем публичном мероприятии по аналогичной тематике | Вопросы-ответы в формате Word | 29.11.2018-05.12.2018 | Замородских Ю.В.,Голоктионова Л.А.,Бусел Н.В., Нашатырев П.О. |
| 11 | Подготовка регламента совещания  | Регламент | До 12.11.2018 | Косинцева Ю.В., Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А., Бусел Н.В., Нашатырев П.О. |
| 12 | **Проведение публичного мероприятия по регламенту**  | **Публичные обсуждения** | **07.12.2018** | **Косинцева Ю.В.,** **Замородских Ю.В.,** **Голоктионова Л.А.,** **Бусел Н.В.,** **Нашатырев П.О.** |
| **ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ** |
| 13 | Сбор анкет у гостей при выходе из зала |  | 07.12.2018 | Васильева Т.П., Нашатырев П.О., Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А. |
| 14 | Подведение итогов анкетирования участников публичного мероприятия | Подсчет оценок, обработка анкет | До 12.12.2018 | Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А., Нашатырев П.О. |
| 15 | Подготовка видеозаписи для размещения на сайте. Передача материалов в отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками для размещения на сайте. | Нарезка видеоролика | До 12.12.2018 | Зиновьева О.Н.,Васильева Т.П. |
| 16 | Подготовка материалов (обобщенные ответы на вопросы, полученные до и во время проведения публичных обсуждений, итоги анкетирования) для размещения на сайте. Передача материалов в отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками для размещения на сайте.  | Вопросы-ответы, оценки по итогам анкеты в формате Word | До 12.12.2018 | Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А.,Бусел Н.В., Нашатырев П.О. |
| 17 | Размещение на официальном Интернет-сайте ФНС России в разделе «О ФНС России» подраздел «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (пункт «Профилактика нарушений обязательных требований», подпункт «Публичные мероприятия» подраздела), а также в виде новости в разделе «Новости» Интернет-страницы Управления общей информации о проведенном публичном мероприятии, видеозапись | Пресс-релиз на сайте УФНС | 12.12.2018 | Нашатырев П.О. |
| 18 | Направление отчета по итогам анкетирования в Управление интерактивных сервисов ФНС России  | Форма согласно **приложению № 10** к письму ФНС России от 04.09.2018 № ЕД-4-1517124@ | 15.12.2018 | Замородских Ю.В., Голоктионова Л.А. |