Приложение

к приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию национальной системы прослеживаемости товаров**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Вид документа** | **Ответственный исполнитель (соисполнители)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части контроля оборота товаров, подлежащих прослеживаемости | II квартал 2019 г. | проект федерального закона | Минфин РоссииФНС РоссииФТС России |
| 2. | Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации, определяющих создание и функционирование национальной системы прослеживаемости товаров (далее – НСП) и предусматривающих:- уполномоченного исполнителя (федеральный орган исполнительной власти) по созданию, внедрению и сопровождению НСП;- порядок ведения реестра товаров, подлежащих прослеживаемости;- определение категорий товаров, подлежащих прослеживаемости, в том числе количественной единицы учета товара, используемой в целях контроля оборота товаров, подлежащих прослеживаемости;- порядок, сроки и виды документов и (или) сведений, обеспечивающих информационное взаимодействие путем обмена в электронном виде сведениями о движении товара, включаемыми и содержащимися в НСП;- «документальную» идентификацию партии товаров, подлежащих прослеживаемости;- информационное взаимодействие с национальными системами прослеживаемости товаров других государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) | III квартал 2019 г. | проектыпостановлений Правительства Российской Федерации | Минфин РоссииФНС РоссииФТС России |
| 3. | Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» в части контроля оборота товаров, подлежащих прослеживаемости | III квартал 2019 г. | проектпостановления Правительства Российской Федерации | Минфин РоссииФНС РоссииФТС России |
| 4. | Внесение изменений в акты, составляющие право ЕАЭС, для обеспечения контроля оборота товаров, подлежащих прослеживаемости, в том числе:- в Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов»;- в Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» | III - IV квартал 2019 г. | проектрешения КоллегииЕвразийской экономической комиссии | Минфин РоссииФТС РоссииФНС России |
| 5. | Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по прослеживаемости импортных товаров на территории Российской Федерации | I квартал 2019 г. | проектпостановления Правительства Российской Федерации | Минфин РоссииФНС РоссииФТС России |
| 6. | Внесение изменений в приказ ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме» | I квартал 2019 г. | приказ ФНС России | ФНС РоссииМинфин России |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Внесение изменений в приказ Минфина России от 10.11.2015 № 174н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» в части введения обязанности выставления счета-фактуры в электронной форме при отгрузке товаров в целях прослеживаемости | III квартал 2019 г. | приказ Минфина России | Минфин РоссииФНС России |
| 8. | Издание приказа ФНС России об утверждении форм и форматов документов, необходимых для реализации прослеживаемости  | III квартал 2019 г. | приказ ФНС России | ФНС РоссииМинфин России |
| 9. | Внесение изменений в приказ ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме» | III квартал 2019 г. | приказ ФНС России | ФНС РоссииМинфин России |
| 10. | Внесение изменений в приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме» | III квартал 2019 г. | приказ ФНС России | ФНС РоссииМинфин России |
| 11. | Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части обязанности операторов электронного документооборота по хранению и обработке счетов-фактур и универсальных передаточных документов налогоплательщиков, осуществляющих оборот прослеживаемых товаров | II квартал 2019 г. | проект федерального закона | Минфин РоссииФНС России |
| 12. | Организация информационного взаимодействия между ФТС России и ФНС России в части передачи информации, связанной с прослеживаемостью товаров, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). Определение и тестирование видов сведений СМЭВ | II-III квартал2019 г. | протокол тестирования | ФНС РоссииФТС России |
| 13. | Проведение работ по развитию автоматизированной системы ФНС России (АИС «Налог-3») в части автоматизированного контроля за движением иностранных товаров с использованием инструментов прогнозирования, выявления, пресечения налоговых и таможенных рисков и схем уклонения от уплаты налогов и пошлин II-го этапа | II-IV квартал2019 г. | акт приемки работ | ФНС России |
| 14. | Проведение опытной эксплуатации НСП на объектах пилотной зоны | с учетом фактической готовности информационных систем в части информационного взаимодействия | акт об итогахпроведенияопытнойэксплуатации | ФНС РоссииФТС России |
| 15. | Ввод в эксплуатацию НСП и поддержание ее работоспособности | с учетом завершения опытной эксплуатации НСП | правовой акт ответственного исполнителя (федерального органа исполнительной власти) по созданию, внедрению и сопровождению НСП | ФНС РоссииФТС России |
| 16. | Разработка ведомственных актов о реализации (внедрении) элементов функционирования системы прослеживаемости с учетом целей и задач, определяемых Соглашением о механизме прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе (в части реализации контрольных функций, связанных с прослеживаемостью товаров) | I квартал 2020 г. | ведомственные акты Минфина России, ФНС России и ФТС России (при необходимости) | Минфин РоссииФТС РоссииФНС России |
| 17. | Внесение изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.12.2017 № 171 «О заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары» в части указания по прослеживаемым товарам в заявлениях о выпуске товаров до подачи декларации на товары 10 знаков ТНВЭД ЕАЭС | III квартал 2019 г. | проектрешения КоллегииЕвразийской экономической комиссии | Минфин РоссииФТС РоссииФНС России |