**Приложение**

**к протоколу Координационного совета по организации проведения опытной эксплуатации АИС «Налог-3»**

**от 30 января 2014г. № 7**

**Базовый план внедрения АИС «Налог-3» на 2014-2015гг.**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало\*** | **Окончание** |
| 1. **Разработка документов по управлению проектом** | | | | |
|  | Доработка и утверждение документов, включающих схемы, базовые принципы управления проектом, описание взаимодействия участников проекта, описание принципов поэтапного внедрения АИС «Налог-3». |  | 28.02.2014 | УМНО, УИТ |
|  | Разработка полнофункциональной схемы архитектуры системы. |  | 28.02.2014 | УИТ, УМНО |
|  | Разработка предложений по изменению процессов организации налогового администрирования, методологии в рамках внедрения системы. Разработка рекомендаций по апробации внесенных предложений. |  | 31.12.2015 | УМНО, СП ЦА |
| 1. **Анализ и проектирование программного обеспечения АИС «Налог-3» и АИС «Налог»** | | | | |
|  | Проведение технической экспертизы программного обеспечения АИС «Налог-3» | 17.02.2014 | 15.08.2014 | УИТ, УМНО |
|  | Организация разработки технических решений по миграции АИС «Налог-3» из ЦОД ФНС России в систему ЦОД Минфина (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 995) | 15.01.2015 | 15.03.2015 | УИТ, УМНО, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис» |
|  | Проведение анализа реализации в разработанном программном обеспечении бизнес-процессов, бизнес-функций, аналитических систем, подлежащих автоматизации. |  | 28.02.2014 | УМНО, СП ЦА |
|  | Реинжиниринг бизнес-процессов, доработка паспортов функций, разработка дополнительных бизнес-процессов, паспортов функций, включая определение регламентов контроля исполнения соответствующих бизнес-процессов (групп бизнес-процессов). | 03.02.2014 | 31.03.2014 | УМНО, СП ЦА |
|  | Разработка дополнений к техническим заданиям на доработку программного обеспечения по результатам реинжиниринга бизнес-процессов, доработки паспортов функций. | 01.04.2014 | 30.04.2014 | УМНО, УИТ, СП ЦА |
|  | Реинжиниринг, организация проектирование аналитических систем, разработка дополнений к техническим заданиям. | 01.04.2014 | 30.06.2014 | УМНО, СП ЦА |
|  | Разработка обобщенного регламента обновления версий АИС «Налог», АИС «Налог-3», интерфейсного ПО. | 03.03.2014 | 18.04.2014 | УИТ |
|  | Разработка организационно-технологических документов, регламентирующих порядок работы налоговых органов и взаимодействия с ФКУ «Налог-Сервис» при внедрении бизнес-процессов Функционального блока №1. |  | 28.02.2014 | УМНО, СП ЦА, ФКУ «Налог-сервис» |
|  | Разработка организационно-технологических документов, регламентирующих порядок работы налоговых органов и взаимодействия с ФКУ «Налог-Сервис» при внедрении бизнес-процессов Функционального блока № 2. |  | 29.08.2014 | УМНО, СП ЦА, ФКУ «Налог-сервис» |
|  | Организация разработки регламента по приему-передаче данных между АИС «Налог» и АИС «Налог-3», процессу мониторинга приема-передачи данных при внедрении бизнес-процессов Функционального блока №1. |  | 18.04.2014 | УИТ |
| 1. **Подготовка данных к переносу** | | | | |
|  | Корректировка (при необходимости) качественных и временных критериев полноты данных к переносу. |  | 28.02.2014 | УМНО, УИТ, СП ЦА |
|  | Организация доработки средств ФЛК блоков данных и критериев контроля полноты переноса данных по результатам корректировок. |  | 28.03.2014 | УИТ |
|  | Нормализация НСИ. Проставление соответствия записей справочников в базах данных налоговых органов эталонным версиям справочников |  | 31.12.2015 | Налоговые органы |
|  | Исправление ошибок данных: |  | 30.04.2015 | Налоговые органы, ФКУ «Налог-Сервис» |
|  | Функционального блока № 1 |  | 30.04.2014 |
|  | Функционального блока № 2 |  | 30.05.2014 |
|  | Функционального блока № 3 |  | 30.04.2015 |
|  | Организация доработки средств мониторинга исправления ошибок |  | 30.04.2014 | УИТ |
|  | Определение степени готовности данных функциональных систем к переносу | 05.05.2014 | 30.04.2015 | УМНО, УИТ, СП ЦА |
| 1. **Подготовка ИТ-инфраструктуры ФНС России** | | | | |
|  | Организация технорабочего проектирования ИТ-инфраструктуры контуров автоматизированной информационной системы ФНС России АИС «Налог-3» на основе ЦОД в Москве (МИ ФНС России по ЦОД) и Нижнем Новгороде (филиал ФКУ «Налог-Сервис ФНС России) | 20.01.2014 | 31.05.2014 | УИТ, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис», УМНО |
|  | Организация разработки технических руководств, инструкций и регламентов, обеспечивающих эксплуатацию ИТ-инфраструктуры в условиях промышленной эксплуатации АИС «Налог-3», регламентов взаимодействия площадок ЦОД в Москве (МИ ФНС России по ЦОД) и Нижнем Новгороде (филиал ФКУ «Налог-Сервис ФНС России) | 03.03.2014 | 31.07.2014 | УИТ, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис» |
|  | Реализация решений технорабочего проектирования ИТ-инфраструктуры контуров автоматизированной информационной системы ФНС России АИС «Налог-3» на основе ЦОД в Москве (МИ ФНС России по ЦОД) и Нижнем Новгороде (филиал ФКУ «Налог-Сервис ФНС России) | 31.05.2014 | 31.07.2014 | УИТ, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис |
|  | МодернизацияИТ-инфраструктуры налоговых органов (организация каналов связи, поставки оборудования, программного обеспечения и т.д) на основе технорабочего проектирования (при необходимости) | 03.03.2014 | 31.07.2014 | Налоговые органы, УИТ, ФКУ «Налог-Сервис» |
|  | Контроль за исполнением заключённых в 2014 г. контрактов по созданию ИТ-инфраструктуры на объектах системы ЦОДов Минфина (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 995) |  | 31.12.2015 | ФКУ «ОДЕЗ» ФНС России, АКУ, УИТ, ФКУ «Налог-Сервис» |
|  | Организация доработки технорабочего проекта ИТ-инфраструктуры контуров автоматизированной информационной системы ФНС России АИС «Налог-3» на основе ЦОД в Москве (МИ ФНС России по ЦОД) и Нижнем Новгороде (филиал ФКУ «Налог-Сервис ФНС России) с учетом решений по миграции АИС «Налог-3» из ЦОД ФНС России в систему ЦОД Минфина (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 995) | 15.03.2015 | 12.05.2015 | УИТ, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис» |
|  | Организация доработки технических руководств, инструкций и регламентов, обеспечивающих эксплуатацию ИТ-инфраструктуры в условиях промышленной эксплуатации АИС «Налог-3» с учетом решений по миграции АИС «Налог-3» из ЦОД ФНС России в систему ЦОД Минфина (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 995) | 12.05.2015 | 12.06.2015 | УИТ, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис» |
|  | Реализация доработанных решений технорабочего проектирования контуров автоматизированных информационных систем ФНС России (АИС «Налог», АИС «Налог-3») с учетом решений по миграции АИС «Налог-3» из ЦОД ФНС России в систему ЦОД Минфина (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 995) | 01.12.2015 | 31.12.2015 | МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис», УИТ |
| 1. **Обучение (подготовка) сотрудников налоговых органов работе в АИС «Налог-3»** | | | | |
|  | Разработка для исполнителя (образовательной организации) технического задания к программам обучения сотрудников налоговых органов работе в АИС «Налог-3». |  | 30.06.2014 | УМНО, СП ЦА |
|  | Выполнение государственного задания, проведение конкурсов и заключение государственных контрактов на проведение подготовки в 2014-2015 году. |  | 31.12.2014 | УИТ, УМНО, ФУ, УК |
|  | Согласование подготовленных исполнителем программ обучения сотрудников налоговых органов работе в АИС «Налог-3». |  | 31.12.2014 | УМНО, СП ЦА, УК |
|  | Обучение (подготовка) сотрудников налоговых органов к работе с прикладными подсистемами автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы, внедряемыми в 2014 – 2015 году: | 20.02.2014 | 20.12.2015 | УМНО, УИТ, УК |
|  | по направлениям, предусмотренным Функциональным блоком № 1. | 20.02.2014 | 30.06.2014 |
|  | по направлениям, предусмотренным Функциональным блоком № 2. | 01.07.2014 | 31.10.2014 |
|  | по направлениям, предусмотренным Функциональным блоком № 3. | 20.02.2015 | 20.12.2015 |
| 1. **Подготовка к внедрению** | | | | |
|  | Анализ готовности к внедрению функциональных систем: |  | 31.10.2014 | УМНО, УИТ, СП ЦА |
|  | Обеспечивающих систем АИС «Налог-3» |  | 28.02.2014 | УМНО, УИТ, СП ЦА |
|  | Функционального блока № 1 |  | 31.01.2014 | УМНО, СП ЦА |
|  | Функционального блока № 2 |  | 28.02.2014 |
|  | Функционального блока № 3 |  | 31.10.2014 |
|  | Разработка перечня доработок (при необходимости), доработки, приемки программного обеспечения АИС «Налог-3» и АИС «Налог», необходимые для запуска в опытную и промышленную эксплуатацию: | 03.02.2014 | 31.12.2015 | УМНО, УИТ, СП ЦА |
|  | Обеспечивающих систем АИС «Налог-3» | 03.02.2014 | 31.07.2014 |
|  | Функционального блока № 1 | 03.02.2014 | 19.09.2014 |
|  | Функционального блока № 2 | 03.03.2014 | 21.11.2014 |
|  | Функционального блока № 3 | 05.11.2014 | 31.12.2015 |
|  | Проведение опытной эксплуатации функциональных систем: | 03.03.2014 | 10.12.2015 | УМНО, УИТ |
|  | Обеспечивающих систем АИС «Налог-3» | 03.03.2014 | 30.04.2014 | УМНО, УИТ |
|  | Функционального блока № 1 | 05.05.2014 | 31.07.2014 | УМНО |
|  | Проведение нагрузочного тестирования Обеспечивающих систем АИС «Налог-3» (кроме подсистемы УД в части функций СЭД) и Функционального блока № 1. Оптимизация производительности указанных подсистем. | 05.05.2014 | 31.07.2014 | УИТ, СП ЦА |
|  | Функционального блока № 2 | 01.08.2014 | 30.09.2014 | УМНО |
|  | Проведение нагрузочного тестирования Функционального блока № 2. Оптимизация производительности указанных подсистем. | 01.08.2014 | 30.09.2014 | УИТ, СП ЦА |
|  | Функционального блока № 3 | 05.05.2015 | 10.12.2015 | УМНО |
|  | Проведение нагрузочного тестирования Функционального блока № 3. Оптимизация производительности указанных подсистем. | 05.05.2015 | 10.12.2015 | УИТ, СП ЦА |
| 1. **Поэтапное внедрение в промышленную эксплуатацию** | | | | |
|  | Поэтапное внедрение в промышленную эксплуатацию систем АИС «Налог-3»: | 05.05.2014 | 31.12.2015 | УМНО, УИТ, СП ЦА |
|  | Обеспечивающих систем АИС «Налог-3» | 05.05.2014 | 31.07.2014 |
|  | Функционального блока № 1 | 01.08.2014 | 30.09.2014 |
|  | Функционального блока № 2 | 01.10.2014 | 28.11.2014 |
|  | Проведение мероприятий по миграции переведенных в промышленную эксплуатацию блоков АИС «Налог-3» (Обеспечивающие системы АИС «Налог-3», Функциональный блок № 1, Функциональный блок № 2) на ИТ-инфраструктуру ЦОД Минфина | 12.01.2015 | 29.05.2015 |
|  | Функционального блока № 3 | 10.12.2015 | 31.12.2015 |
|  | Завершение внедрения АИС «Налог-3» |  | 31.12.2015 |  |

\* незаполненное поле означает, что работы по данному направлению уже ведутся.

Принятые сокращения:

**Обеспечивающие системы** – УД, ЭА, АИС Налог-ЦОД, СЦВ НСИ, ЦСУД, ПОН ИЛ, ПОН КС, УК (в части предоставления данных для ЦСУД).

**Функциональный блок № 1** – ЦСР, ЦУН

Одновременно с Функциональным блоком № 1 внедряется ВИО в части следующих источников: лицензирующие органы, ЗАГС, адвокатские палаты, органы опеки, ФМС, Минюст, ГП-3 в части глобального приемного комплекса по видам документооборота, связанным с Функциональным блоком №1 и в части единой точки входа всех видов документооборота, ЛК3, УК (в части задач 1-й и 2-й очередей, определенных государственными контрактами от 23.06.2011 № 5-7-02/84, от 31.05.2012 № 5-7-02/99).

Аналитические подсистемы: Отчетность (в части отчетов, формируемых на основании данных Функционального блока №1), ДНП, ВСА, АИН.

Внешние сервисы: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН.

В состав сотрудников, обучающихся по направлениям, предусмотренным Функциональным блоком № 1, дополнительно обучаются сотрудники, участвующие в опытной эксплуатации подсистемы АИС «Налог-3» Управление финансами (УФ)

**Функциональный блок № 2** – ФЛ, КР (в части имущественных налогов ФЛ), РСБ (в части ФЛ), УЗ в (части ФЛ), ИОН (в части ФЛ), ЛК (в части ФЛ), Аналитические подсистемы: Отчетность (в части отчетов, формируемых на основании данных Функционального блока №2), ДНП, АИН, УФК и др.

Одновременно с Функциональным блоком № 2 внедряется ВИО в части следующих источников: УФК, Сбербанк, Росреестр, ГИБДД, Гостехнадзор, Росморречфлот, Росавиация и ГИМС

**Функциональный блок № 3** - КР (в части ЮЛ и ИП, доходов ФЛ), СНР, РСБ (в части ЮЛ и ИП), УЗ (в части ЮЛ и ИП), ОПБ, ИОН (в части ЮЛ и ИП), ЛК (в части ЮЛ и ИП), ККТ, ДСУ, ДНП, ВСА, Анализ и обработка документов, Международный обмен информацией, Лотереи, Лицензии, Анализ сведений НП, Материалы в правоохранительные органы, Ценные бумаги, Аналитические таблицы (ПИК Регион), Список КН, Риски, СВО, Внутренний аудит НО, Трансфертное ценообразование и др.

Функциональные подсистемы, не связанные с налоговым администрированием, Аналитические подсистемы Риск-анализ, ККТ, НДС и др.

Одновременно с Функциональным блоком № 3 внедряется ВИО в части всех источников, ГП-3 в полном объеме.

**УМНО** – Управление модернизации налоговых органов ФНС России;

**УИТ** – Управление информационных технологий ФНС России;

**УК** – Управление кадров ФНС России;

**ФУ** – Финансовое управление ФНС России;

**АКУ** – Административно-контрольное управление ФНС России;

**УНИиДФЛ** - Управление налогообложения имущества и доходов физических лиц;

**УКК** – Управление камерального контроля;

**КУ** – Контрольное Управление;

**СП ЦА** – Структурные подразделения центрального аппарата ФНС России (за исключением Финансового управления);

**ОДЕЗ** – Объединенная дирекция единого заказчика;

УФНС –Управления Федеральной налоговой службы по субъектам РФ.

**Перечень подсистем (справочно):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подсистема** | **Подсистема: Name** |
| ЦСР | Централизованная система регистрации |
| ЦУН | Централизованный учет налогоплательщиков |
| ФЛ | Налогообложение физических лиц |
| КР | Контрольная работа |
| РСБ | Расчеты с бюджетом |
| УЗ | Урегулирование задолженности |
| СНР | Специальные налоговые режимы |
| ДСУ | Досудебное урегулирование |
| ОПБ | Обеспечение процедур банкротства |
| ИОН | Информационное обслуживание налогоплательщиков |
| ЛК | Личный кабинет налогоплательщика – физического лица |
| ЛК-3 | Личный кабинет налогоплательщика - юридического лица |
| ДНП | Досье налогоплательщика |
| Отчетность | Отчетность |
| Аналитика | Аналитическая подсистема |
| СМЭВ | Система межведомственного информационного взаимодействия |
| Сервисы | Интернет сервисы |
| РМР | Рабочее место руководителя |
| УК | Управление кадрами |
| УФ | Управление финансами |
| УД | Управление документами |
| ЭА | Электронный архив налоговой информации |
| ВИО | Внешнее информационное взаимодействие |
| АИС Налог-ЦОД | Система массового ввода данных, печать и рассылки документов |
| СЦВ НСИ | Система централизованного ведения НСИ |
| ЦСУД | Централизованная система управления доступом |
| ПОН ИЛ | Идентификация лиц |
| ПОН КС | Картотека собственности |
| ККТ | Контрольно-кассовая техника |
| Марки | Выдача специальных марок |
| Лотереи | Контроль за проведением лотерей |
| ГП-3 | Программный комплекс «Система юридически значимого электронного документооборота при предоставлении деклараций НБО и других документов в электронном виде» |
| КПИ | Компоненты прикладной инфраструктуры |