УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя УФНС РФ по РИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.М. Гиреев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению декларационной кампании 2017 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | Утвердить на период декларационной кампании 2017 года график работы инспекций по приему деклараций с учетом работы по выходным дням | январь 2017 года | межрайонные инспекции |
| 2 | Организовать работу с органами исполнительной власти и организациями по вопросу получения сведений о физических лицах, имеющих в собственности нежилые помещения, а также два и более жилых помещения, и получивших иные доходы, подлежащие декларированию, в том числе:- с органами ФРС России (о сдаче в аренду недвижимого имущества на срок более 12 месяцев);- с органами управления государственной и муниципальной собственностью (о сдаче физическими лицами – арендаторами объектов недвижимого имущества в субаренду);- с органами управления жилищно-коммунальным хозяйством (о сдаче жилых и нежилых помещений в наем (аренду));- с администрациями рынков (о сдаче имущества в аренду)- с иными организациями (агентствами). | до 1 апреля 2017 года | межрайонные инспекции |
| 3 | Информировать налоговых агентов об положениях письма ФНС России от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@ «О представлении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при изменении места нахождения организации в течении года».О внесении изменений утвержденных приказом ФНС от 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@ в бланк декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ. | февраль – март 2017 года | межрайонные инспекции;отдел налогообложения и камерального контроляУФНС РФ по РИ совместно с отделом работы с налогоплательщиками УФНС РФ по РИ |
| 4 | Организовать работу консультационных пунктов по разъяснению физическим лицам порядка декларирования своих доходов | с января 2017 года | межрайонные инспекции |
| 5 | Проведение семинара-совещания с работниками инспекций по вопросам проведения декларационной кампании 2017 года |  15 марта 2017 года 28 апреля 2017 года | отдел налогообложения и камерального контроля УФНС РФ по РИ |
| 6 | Провести семинар-совещание с налоговыми агентами по вопросам представления сведений о доходах физических лиц за 2016 год (в том числе об уплате НДФЛ за работников обособленных подразделений) | февраль-март 2017 года | межрайонные инспекции |
| 7 | Обеспечение соблюдения сроков передачи в электронном виде в УФНС В соответствии с Порядком формирования и ведения информационного ресурса «Сведения о физических лицах», утвержденным приказом ФНС России от 27.03.2015 № ММВ-8-11/16 дсп@, следующих сведений:- справок о доходах физических лиц по форме 2- НДФЛ;- деклараций по налогу на доходы физических лиц.Обеспечить прием в базы данных инспекций квитанций о результатах обработки сведений на региональном и федеральном уровнях, в случае получения неудовлетворительной квитанции, обеспечить незамедлительную работу по исправлению выявленных ошибок форматно-логического контроля. | В течении года | УФНС РФ по РИмежрайонные инспекции |
| 8 | Осуществить проведение необходимых мероприятий по обеспечению декларирования доходов физическими лицами, в пользу которых заключены договоры дарения недвижимого имущества и на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность декларировать полученные доходы | до 30 апреля 2017 года | межрайонные инспекции |
| 9 | Организовать работу по формированию списков потенциальных декларантов на основании сведений, полученных от внешних и внутренних источников (по данным информационных ресурсов) | до 15 марта 2017 года | межрайонные инспекции |
| 10 | Направить уведомления всем физическим лицам, получившим доходы, подлежащие декларированию, об обязанности представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ | до 15 марта 2017 года | межрайонные инспекции |
| 11 | Проведение сверки составленных списков потенциальных декларантов с реестром деклараций формы 3-НДФЛ, представленных физическими лицами в текущем году | до 15 мая 2017 года | межрайонные инспекции |
| 12 | Представление оперативной информации (по формам доведенных письмом УФНС России по РИ № 06-09-14/00481@ от 26.01.2017) о ходе проведения декларационной кампании, о состоянии ввода в информационные ресурсы налоговых органов деклараций физических лиц  | до 14.03.2017 г.до 07.04.2017 г.до 26.05.2017 г. | межрайонные инспекции |

Начальник отдела Т.Ш. Беков