Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

приказом УФНС России по Амурской области

от  09.02.2018  №  02-04/1/24 од

План организации и проведения 23-24 марта и 23-24 апреля 2018 года «Дней открытых дверей»

по информированию физических лиц о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в Межрайонных ИФНС России по Амурской области

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольное событие, СМИ | Форма (формат) реализации | Сроки реализации мероприятия | Ответственное структурное подразделение ТНО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно - подготовительные мероприятия |
| 1.1. | Утверждение списков сотрудников Межрайонной ИФНС России по Амурской области (далее – ИФНС), участвующих в проведении Дней открытых дверей | Список | Не позднее 15.02.2018 | Ответственное лицо от ИФНС |
| 1.2. | Оборудование помещений для проведения мероприятия компьютерами и принтерами в зале приема посетителей | Оборудованные помещения | к дате проведения мероприятия | Ответственное лицо от ИФНС; Ответственное лицо от ФКУ «Налог-сервис» |
| 1.3. | Разработка информационных материалов для налогоплательщиков (образцы заполнения налоговых деклараций по НДФЛ, образцы заявлений и т.д.) | Разработка материалов | Не позднее 01.03.2018 | Ответственный сотрудник отдела работы с налогоплательщиками ИФНС |
| 1.4. | Размещение в помещениях для приема налогоплательщиков информации о датах и времени проведения мероприятия, телефонах «горячей линии», круга лиц, обязанных представить налоговую декларацию по НДФЛ; размещение образцов заполнения налоговых деклараций по НДФЛ, образцов заявлений, возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и т.д. | Размещение информационных материалов | не позднее 01.03.2018 | Ответственный сотрудник отдела работы с налогоплательщиками ИФНС |
| 1.5. | Размещение в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг информационного сообщения о проведении мероприятия (доводится письмом Управления) | Размещение информационного сообщения | не позднее 01.03.2018 | Ответственный сотрудник отдела работы с налогоплательщиками ИФНС |
| 1.6. | Проведение мероприятий по информированию налогоплательщиков через СМИ, информационные агентства, на сайтах администраций муниципальных образований о проведении Дней открытых дверей | Информирование налогоплательщиков | не позднее, чем за неделю до проведения мероприятия | Координатор УФНС Отдел работы с налогоплательщиками ИФНС |
| 2. Проведение Дня открытых дверей |
| 2.1. | Обеспечение требований к внешнему виду сотрудников налоговой службы (форменная одежда, бейдж). Приведение помещений ИФНС и прилегающих к ИФНС территории в соответствующий вид (уборка помещений, прилегающей территории) | В период проведения мероприятия | в период проведения мероприятия | Ответственные сотрудники от ИФНС Отдел хозяйственного обеспечения ИФНС |
| 2.2 | Обеспечение присутствия сотрудников, участвующих в проведении Дня открытых дверей: - 23 марта 2018 года (в ИФНС и ТОРМ) – с 09:00 до 20:00 часов; - 24 марта 2018 года (в ИФНС) – с 10:00 до 15:00 часов; - 23 апреля 2018 года (в ИФНС и ТОРМ) - с 09:00 до 20:00 часов; - 24 апреля 2018 года (в ИФНС и ТОРМ) - с 09:00 до 20:00 часов. | Ежедневный контроль | 23.03.2018 24.03.2018 23.04.2018 24.04.2018 | Ответственный ИФНС |
| 2.3. | Присутствие в отдельных ИФНС сотрудников УФНС | Ежедневный контроль | 23.03.2018 24.03.2018 23.04.2018 24.04.2018 | Координатор УФНС |
| 2.4. | Распространение в период мероприятия информационных материалов, бланков налоговых деклараций по НДФЛ и т.д. | Распространение информационных материалов | В период проведения мероприятия | Ответственное лицо от ИФНС |
| 2.5 | Информирование граждан сотрудниками ИФНС о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц | Информирование налогоплательщиков | 23.03.2018 24.03.2018 23.04.2018 24.04.2018 | Ответственный ИФНС |
| 2.6. | Организация мероприятий по вопросам декларирования доходов за 2017 год и порядку заполнения деклараций по форме 3- НДФЛ | Обучающие классы по заполнению деклараций, выезды мобильных офисов налоговой службы по выбору ТНО Консультации налогоплательщиков в МФЦ | 24.11.2017 25.11.2017 | Координатор УФНС Ответственный ИФНС |
| 3. Подведение итогов проведения Дня открытых дверей |
| 3.1. | Размещение пост-релиза (информационного сообщения об итогах прошедшего мероприятия) во всех видах СМИ, включая статистику, публикации по наиболее часто задаваемым вопросам и результаты проведения | Информирование налогоплательщиков | В течение недели после мероприятия (после 24 апреля 2018 года) | Координатор УФНС Отдел работы с налогоплательщиками УФНС Отдел работы с налогоплательщиками ИФНС |
| 4. Направление отчета по итогам проведения Дня открытых дверей |
| 4.1 | Направление отчета ИФНС по результатам проведения Дней открытых дверей в отдел работы с налогоплательщиками УФНС | Отчет | 27.04.2018 | Отдел работы с налогоплательщиками ИФНС |