## Лист1
Приложение к приказу УФНС России по Липецкой области от 12.04.2018 № 00-05/100@
План мероприятий ("дорожная карта") по реализации положений Федерального закона № 337-ФЗ и обеспечению работы по переходу на новый порядок применения ККТ в рамках второго этапа реформы
№ п/п | Наименование мероприятия** | Ожидаемый результат | Ф.И.О. ответственного исполнителя (должность, № контактного телефона) | Сроки
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Направление уведомлений о переходе на новый порядок применения ККТ с 01.07.2018 | Обеспечение плавного перехода на новый порядок применения ККТ, исключение массового скопления пользователей ККТ в налоговой инспекции, пропорциональная нагрузка на сотрудников ИФНС, осуществлящих регистрацию ККТ | Гетманский В.В. - и.о. начальника контрольного отдела Управления (4742) 23-95-45, (48)10-45, начальники ИФНС Росии по Липецкой области | до 13 апреля
2 | Информирование по телефону налогоплательщики в индивидуальном порядке после направления уведомлений | Обеспечение плавного перехода на новый порядок применения ККТ | Гетманский В.В. - и.о. начальника контрольного отдела Управления (4742) 23-95-45, (48)10-45, начальники ИФНС Росии по Липецкой области | до 20 апреля
3 | Публикации в печатных и Интернет-СМИ от имени ритейла, который уже перешел на новый порядок | Иниицировавние со стороны налогоплательщиков, перешедших на новый порядок, публикаций в СМИ материалов, создание положительного "фона" второго этапа реформы | Профессиональные участники рынка, Орехова Э.В. - начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления (4742) 23-98-60, (48) 12-60, Гетманский В.В. - и.о. начальника контрольного отдела Управления (4742) 23-95-45 (48) 10-45, начальники ИФНС России по Липецкой области | с 23 апреля
4 | Актуализовать работу с органами местного самоуправления по их привлечению и содействию в рамках второго этапа реформы | Обеспечение плавного перехода на новый порядок применения ККТ | Мирзоев А.Х. - и.о. заместителя руководителя Управления (4742) 23-95-02, (48) 10-02, начальники ИФНС России по Липецкой области | на постоянной основе
5 | Координация действий налоговых инспекций по работе с налогоплательщиками о необходимости перехода на новый порядок применения ККТ с 01.07.2018 | Реализация информационной компании по обеспечению плавного перехода на новый порядок применения ККТ | Гетманский В.В. - и.о. начальника контрольного отдела Управления (4742) 23-95-45, (48)10-45, начальники ИФНС Росии по Липецкой области | на постоянной основе
6 | Организация выступлений на радио, телевидении, публикация статей, информации в СМИ | Информирование налогоплательщиков о новом порядке применения ККТ | Орехова Э.В. - начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления (4742) 23-98-60, (48) 12-60, Гетманский В.В. - и.о. начальника контрольного отдела Управления (4742) 23-95-45 (48) 10-45, начальники ИФНС России по Липецкой области | на постоянной основе
7 | Организация и проведение семинаров, открытых классов, встреч, собраний с налогоплательщиками | Привлечение производителей ККТ, ЦТО к информационной компании, организация работы по переходу на новый порядок применения ККТ | Гетманский В.В. - и.о. начальника контрольного отдела Управления (4742) 23-95-45, (48)10-45, Орехова Э.В. - начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления (4742) 23-98-60, (48) 12-60, начальники ИФНС Росии по Липецкой области | на постоянной основе
8 | Обеспечение распространения брошюр среди потенциальных пользователей ККТ, наполнение и размещение на стендах в операционных залах налоговых инспекций информации о новом проядке применения ККТ, а также материалов профессиональных участников рынка | Информирование налогоплательщиков о новом порядке применения ККТ | Орехова Э.В. - начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления (4742) 23-98-60, (48) 12-60, Гетманский В.В. - и.о. начальника контрольного отдела Управления (4742) 23-95-45 (48) 10-45, начальники ИФНС России по Липецкой области | с 23 апреля
9 | Подготовка оригинальных материалов и видероликов | Информирование налогоплательщиков о новом порядке применения ККТ | Орехова Э.В. - начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления (4742) 23-98-60, (48) 12-60, Гетманский В.В. - и.о. начальника контрольного отдела Управления (4742) 23-95-45 (48) 10-45, начальники ИФНС России по Липецкой области | на постоянной основе
10 | Мониторинг ответов на проблемные вопросы с использованием Интранет портала и доведение указанных вопросов до налоговых инспекций и налогоплательщиков | Единый подход в решении проблемных вопросов, связанных с переходом на новый порядок применения ККТ | Гетманский В.В. - и.о. начальника контрольного отдела Управления (4742) 23-95-45, (48)10-45, Орехова Э.В. - начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления (4742) 23-98-60, (48) 12-60, начальники ИФНС Росии по Липецкой области | на постоянной основе

## Лист2
Приложение к приказу УФНС России по Липецкой области
План мероприятий ("дорожная карта") по реализации положений Федерального закона № 290-ФЗ и обеспечению работы по переходу на новый порядок применения ККТ
№ п/п | Наименование мероприятия** | Планируемое начало работы (дд.мм.гг.) | Планируемое окончание работы (дд.мм.гг.) | Ф.И.О. ответственного исполнителя (не ниже заместителя начальника отдела) с указанием должности и контактного телефона | Ожидаемый результат
1 | 2 |  | 7 | 8
1 | Организация работы с органами местного самоуправления в целях обеспечения перехода на новый порядок применения ККТ | 2016-08-02 | 2017-02-01 | Зиновьев С.В. - Заместитель руководителя Управления (4742) 23-95-03, (48) 10-03 | Разработка органами государственной власти Липецкой области документов, предусмотренных Федеральным законом № 290-ФЗ, направление информации в ФНС России
2 | Инвентаризация парка ККТ | 2016-08-02 | 2016-08-10 | Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (48)10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Определение предполагаемого кол-ва ККТ, подлежащей снятию с учета, несоотвествующей требованиям закона 54-ФЗ, инвентаризация парка ККТ в разрезе модернизируемых и не модернизируемых моделей ККТ
3 | Составление ежемесячных графиков предполагаемого снятия ККТ | 2017-09-01 | 2017-07-01 | Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Обеспечение плавного перехода на новый порядок применения ККТ, исключение массового скопления пользователей ККТ в налоговой инспекции, пропорциональная нагрузка на сотрудников ИФНС, осуществлящих регистрацию ККТ
4 | Координация действий налоговых органов по направлению в адрес налогоплательщиков уведомлений о необходимости снятия ККТ с регистрационного учета | 2016-08-15 | 2017-07-01 | Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Реализация информационной компании по обеспечению плавного перехода на новый порядок применения ККТ
5 | Повышение мотивации покупателя в целях обеспечения гражданского контроля с их стороны (разработка механизмов реализации данной инициативы и последующей обработки ее результатов) | 2016-09-01 | 2017-07-01 | Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Повышение уровня защищенности прав потребителей, создание системы гражданского контроля
6 | Обеспечение распространения брошюр среди потенциальных пользователей ККТ, размещение на стендах в операционных залах ИФНС России по Липецкой области о новом проядке применения ККТ | 2016-08-10 | 2017-07-01 | Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Информирование налогоплательщиков о новом порядке применения ККТ
7 | Организация и проведение семинаров, встреч, выступлений с налогоплательщиками | 2016-08-15 | 2017-07-01 | Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Информирование налогоплательщиков о новом порядке применения ККТ
8 | Организация и проведение семинаров, встреч, собраний с ЦТО | 2016-08-15 | 2017-07-01 | Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Привлечение ЦТО к информационной компании, организация работы по проведению модернизации ККТ
9 | Мониторинг ответов на проблемные вопросы с использованием Интранет портала и доведение указанных вопросов до территориальных налоговых органов | 2016-08-10 | 2017-07-01 | Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Единый подход в решении проблемных вопросов, связанных с переходом на новый порядок применения ККТ
10 | Организация работы с крупными организациями (с большим количеством ККТ), в том числе с выездом на территорию таких организаций | 2016-09-01 | 2017-07-01 | Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Обеспечение бесперебойной работы данной категории налогоплательщиков в периоды массовой регистрации и снятия с учета ККТ
11 | Координация работы налоговых органов по регистрации ККТ в соответствии с новым порядком | 2016-09-01 | 2017-07-01 | Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Обеспечение плавного перехода на новый порядок применения ККТ, исключение массового скопления пользователей ККТ в налоговой инспекции
12 | Программа обучения сотрудников территориальных налоговых органов (методика обучения, подготовка раздаточного материала) | 2016-08-22 | 2017-02-01 | Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45) | Подготовка сотрудников к проведению информационной компании, регистрацинной работе по новому порядку применеия ККТ
13 | Организация взаимодействия со СМИ | 2016-08-15 | 2017-07-01 | Орехова Э.В. - начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления (12-60), Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Информирование налогоплательщиков о перходе на новый порядок применения ККТ
14 | Организация выступлений на радио, телевидении, публикация статей, информации в СМИ | 2016-08-15 | 2017-07-01 | Орехова Э.В. - начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления (12-60), Переверзев А.А. - начальник контрольного отдела Управления (10-45), начальники Межрайонных и ИФНС Росии по Липецкой области | Информирование налогоплательщиков о новом порядке применения ККТ